## График
График
Первоочередные противоаварийные работы по защите от несанкционированного доступа объекта культурного наследия регионального значения «Ансамбль жилых домов Жилой дом №7» по адресу: г. Воронеж, ул. Депутатская, д.7
№ пп | Виды работ | Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | снятие оконных переплетов: остекленных | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 1 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 2
2 | очистка помещений от строительного мусора | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 3 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 4
3 | кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 5 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 10
4 | укладка перемычек | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 11 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 15
5 | установка металлических дверных блоков в готовые проемы | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 16 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 21
6 | кладка стен из легкобетонных камней без облицовки | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 22 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 26
7 | переноска грузов вручную | bar: Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 27 to Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням 30
1. График выполнения работ составлен в календарных днях
2. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта в течение 30 календарных дней.
*При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается заказчиком и подрядчиком.

## Ведомость объемов работ 6 граф (hidden)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6