## график
Приложение
График выполнения работ
|  |  |  | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ министерства строительной политики Воронежской области от 20.02.2024 № 61-02-03/97 | [20 empty] | Приказ министерства строительной политики Воронежской области от 20.02.2024 № 61-02-03/97
Выполнение работ по текущему ремонту здания МБОУ СОШ №85 имени Героя России Филипова Р.Н.
[5 empty] | 36. Воронежская область | [22 empty] | 36. Воронежская область
№ п/п | Наименование работ и затрат |  | Срок выполнения работ с 01.07.2026г. по 30.07.2026г.
|  |  | 1 д. |  |  | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д. | 1 д.
1 | 2
1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
2 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 32 мм | [36 empty] | ОТм(ЗТм)
3 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | [38 empty] | Состав клеящий
4 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм | [38 empty] | Плинтуса для полов пластиковые
5 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм | [34 empty] | Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок
6 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 90 мм | [36 empty] | М
7 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | [36 empty] | М
8 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 20 км | [36 empty] | М
Всего
Всего ФОТ (справочно)
ВСЕГО по смете
Справочно
затраты труда рабочих
затраты труда машинистов