## График
ГРАФИК
выполнения работ по стрижке кустарника на территории Железнодорожного района городского округа город Воронеж
2026 год
№ пп | Наименование выполняемых работ | Периоды выполнения работ с разбивкой по месяцам
| месяц: | июль |  | август | сентябрь
1 | Первый этап стрижка кустарника | С даты заключения контракта по 20.07.2026
2 | Второй этап стрижка кустарника |  | С 24.07.2026 по 10.08.2026
3 | Третий этап стрижка кустарника |  |  |  | с 01.09.2026 по 11.09.2026
4 | Утилизация порубочных остатков (Срезанные побеги и листья необходимо вывезти в течение трех календарных дней) | С даты заключения контракта по 20.07.2026 | С 24.07.2026 по 10.08.2026 |  | с 01.09.2026 по 11.09.2026
Начало производства работ: с момента подписания контракта.
Срок выполнения работ: 60 рабочих дней.
*Окончательная форма графика выполнения работ (основные этапы, виды и сроки выполнения работ) согласовывается Заказчиком и Подрядчиком после подписания муниципального контракта.
Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 11.09.2026 г.