**ГРАФИК  
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**\*

Наименование объекта**:** Капитальный ремонт многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Героев Стратосферы, 13 (замена участка трубопровода ХВС в нежилом помещении и подвале 6-го подъезда), в рамках исполнения судебного решения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных видов выполняемых работ | Периоды выполнения работ с разбивкой по календарным дням | | |
|  | Дни: | 2 | 2 | 1 |
| 1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб, Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб |  |  |  |
| 2 | Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях потолков, Заделка отверстий, гнезд и борозд |  |  |  |
| 3 | Гидравлическое испытание трубопроводов, Изоляция трубопроводов |  |  |  |
| 4 | Вывоз мусора |  |  |  |

Начальный срок выполнения работ – следующий день после заключения контракта.

Конечный срок выполнения работ – по истечении 5 календарных дней со следующего дня после заключения контракта.

\*График выполнения работ составлен в календарных днях с учетом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей. При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается заказчиком и подрядчиком.