## ВедомостьОР
Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ
______________
График выполнения работ
Выполнение работ по ремонту входных групп
№ пп | Наименование работ | Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Раздел 1. Входная группа (двор)
Проемы дверные
1 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
2 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
3 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы. Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, (ГОСТ 31173-2003)
4 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям. Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
Тамбур
Потолок, стены
5 | Разборка: кирпичных стен
6 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий
7 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3
8 | Армирование кладки стен и других конструкций
9 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолка, стен)
10 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
11 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм
12 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
13 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются: простая
14 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
15 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен
16 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков. Краска акриловая ALPINAWEISS, CAPAROL
18 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
19 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: кремнийорганическая
Полы
20 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
23 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
Раздел 2. Входная группа (2 шт)
Проемы дверные
24 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (прим. демонтаж)
25 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (прим. демонтаж)
26 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2
27 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы
28 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям. Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5
Тамбур
Потолок, стены
29 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолка, стен)
30 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных
31 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
32 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм
33 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков
34 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен
Полы
35 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
36 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
37 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
38 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
Электромонтажные работы
39 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания
40 | Смена: выключателей
Раздел 3. Вывоз мусора
41 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
42 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза
При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ». График выполнения работ составлен в календарных днях с учётом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей.
Note on A12: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B12: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>
Note on A15: Хвост::<подпись 300 атрибут 970 значение> _________________ /<подпись 300 значение>/