## ВедомостьОР
Приложение № 3
УТВЕРЖДАЮ
______________
График выполнения работ
Выполнение работ по ремонту пищеблока
№ пп | Наименование работ | Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням: в течение 30 календарных дней с даты заключения контракта
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Раздел 1. Пищеблок. Демонтажные работы.
Отделка
1 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (прим. потолок)
2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток
3 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток
4 | Разборка покрытий полов: цементных
5 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (прим. коробов, откосов оконных)
6 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных
Демонтажные работы. Санитарно-технические работы
7 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм
8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
9 | Демонтаж: умывальников и раковин
10 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
Раздел 2. Пищеблок. Отделка
Проемы дверные
11 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2
12 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов
13 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских
Потолок
14 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором: потолков
15 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: потолков
Стены
16 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен
17 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): с дверным проемом (прим. короба)
18 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону
19 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее. Панели пластиковые для откосов "Реас Пласт" шириной 0,4 м, длиной 6,0 м, белые матовые
Полы
20 | Устройство подстилающих слоев: песчаных
21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01
23 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
Раздел 3. Пищеблок. Санитарно-технические работы
Канализация
24 | Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм
25 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм
26 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды
Отопление
27 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 20 мм
28 | Установка радиаторов: чугунных
29 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (радиаторы)
Водоснабжение
30 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм
31 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм
Раздел 4. Пищеблок. Выпуски К-1, К-2 (глубина Нср.=2,0 м)
32 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
33 | Разборка трубопроводов канализации: из чугунных труб диаметром 100 мм
34 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного
35 | Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм
36 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
37 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
38 | Ремонт бетонных лотков в колодцах
39 | Герметизация вводов в подвальное помещение
Раздел 5. Вывоз мусора
40 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
41 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза
При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ». График выполнения работ составлен в календарных днях с учётом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей.
Note on A12: ЛокСмета::<Номер позиции по порядку (в актах выполненных работ)>
Note on B12: ЛокСмета::<Наименование (текстовая часть) расценки>