## Альбом
Приложение № 3
СОГЛАСОВАНО: | [17 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [22 empty] | "_____" ________________ 2022 года
График выполнения работ
Выполнение работ по ремонту системы отопления и опрессовке
№ п/п | Наименование работ и затрат | Период выполнения работ с разбивкой по календарным дням: с 20.05.2022 г. в течение 30 календарных дней
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм
2 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 100 мм
3 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
4 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм
5 | Ремонт задвижек диаметром: до 100 мм без снятия с места
6 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: до 100 мм
7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 100 мм
8 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
9 | Установка радиаторов: стальных
10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм
11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 32 мм
12 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном
13 | Установка манометров: с трехходовым краном
При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, который согласовывается «ЗАКАЗЧИКОМ» и «ПОДРЯДЧИКОМ». График выполнения работ составлен в календарных днях с учётом возможности одновременного выполнения работ рабочими разных специальностей.