## График работ
Согласовано |  | Утверждено
Заведующий МБДОУ № 116
________________Е.В.Проволукина
________________
№ п/п | Наименование | График выполнения работ с разбивкой по календарным дням с момента заключения контракта течение 5 календарного дня
1 | 2 | 1-2 день | 3-4 день | 5 день
1 | Устройство оптико-(фото)электрическое,: блок питания и контроля
2 | Монтажный кабель-канал по фасаду здания: с уровня земли
3 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной
При заключении контракта составляется сетевой график выполнения работ с детализированными календарными сроками выполнения работ, которые согласовываются с заказчиком и подрядчиком